## Приложение 8

## к Порядку разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального  района Липецкой области

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» за счет средств местного бюджета за 9 месяцев 2018г.

(наименование муниципальной  программы)

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (тыс. руб.) | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сель-ского поселения Средне-матренский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | 1910,4 | 1589,5 | 83,2 |  |
|  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 Обеспечение населения ка-чественной, развитой ин-фраструктурой и повыше-ние уровня благоустройст-ва территории сельского поселения Среднематренс-кий сельсовет | Х | Х | Х | 246,5 | 147,6 | 59,9 |  |
|  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1. « Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | 916 916 | 0503 0503 | 0110420010 01104S6150 | 181,6 28,3 153,3 | 87,1 28,3 58,8 | 48,0 100 38,3 |  |
|  | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1. «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  | 64,9 | 60,5 | 93,2 |  |
|  | 5.1.вывоз несанкционированных свалок | 916 | 0503 | 0110599999 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5.2. ремонт памятника ВОВ и ограждения | 916 | 0503 | 0110599999 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5.3. прочие мероприятия по благоустройству(окашивание, опиливание, обследование дна,анализы водоема,услуги по завозу песка на пляж,межевой план изготовление паспорта под ТБО, арендная плата за участок под ТБО,приобретение автобусной остановки, благоустройство перехода в д.Александровка, материальное поощрение работников укладка тротуарной плитки и бордюров,покраска ограждений,беседок,лавочек и др. | 916 | 0503 | 0110599999 | 54,5 | 54,5 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 «Расходы по благоустройству территории сельского поселения» |  |  |  | 10,4 | 6,0 | 57,7 |  |
|  | 6.1Расходы по благоустройству территории сельского поселения на условиях софинансирования с областным бюджетом | 916 | 0503 | 01106S6140 | 10,4 | 6,0 | 57,7 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Х | Х | Х | 1318,9 | 1097,0 | 83,2 |  |
|  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие1 подпрограммы 2. «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | 916 | 0801 | 0120109000 | 1318,9 | 1097,0 | 83,2 |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной сре-ды на территории сельско-го поселения Среднемат-ренский сельсовет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Х | Х |  |  | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Х | Х | Х | 345,0 | 344,9 | 100 |  |
|  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 «Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электроному ведению похозяйственного учета в сельском поселении 2.1 Расходы на приобретение программного обеспечения | 916 | 0104 | 01402S6790 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 100 100 |  |
|  | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4. «Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» 3.1. Расходы на оплату членских взносов | 916 | 0113 | 0140320060 | 2,3 2,3 | 2,2 2,2 | 95,7 0 |  |
|  | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4.»Прочие мероприятия сельского поселения» |  |  |  | 276,4 | 276,4 | 100 |  |
|  | 4.1 Мероприятия по материально-му поощрению работников за прведение выборов президента РФ | 916 | 0113 | 0140499999 | 77,0 | 77,0 | 100 |  |
|  | 4.4Приобретение материальных запасов для ремонта здания пожарного поста | 916 | 0113 | 0140499999 | 199,4 | 199,4 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 «Утверждение генерального плана поселения, правил землепользо-вания и застройки Среднематренский сельсовет» 7.1. Мероприятия по подготовке генеральных планов, правил земле-пользования и застройки террито-рии сельского поселения |  |  |  | 40,0 0 | 40,0 0 | 100 0 |  |
|  | 7.2 Внесение изменений в правила землепользования и застройки | 916 | 0412 | 0140720270 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости зданий |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  | 9.1Реализация направления расходов основного мероприятия на проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости зданий | 916 | 0113 | 0140999999 | 20,0 | 20,0 | 100 |  |

(наименование ответственного исполнителя)

____________________/Гущина Н.А./                 (подпись)                                    (расшифровка подписи)

«01» октября 2018года