**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Среднематренский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 января 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 квартал 2015 года) (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **1410,5** | **1353,5** | **96** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Х | Х | Х | **422,7** | **367,1** | **86,8** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 4.**  « Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | 916 | 0503 | 0112001 | 150,1 | 125,1 | 83,3 | Экономия по электроэнергии |
| 4 | **Основное мероприятие 5**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 916 | 0503 | 0119999 | 272,6 | 242,0 | 88,8 | Было запланировано приобретение поликарбаната на беседки, грибки, но в торговых точках не было нужной толщины |
| 5 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |  |  |  | **964,8** | **964,8** | **100** |  |
| 6 | **Основное мероприятие 1.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | 916 | 0801 | 0120900 | 964,8 | 964,8 | 100 |  |
| 7 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |  |  |  | **23,0** | **21,6** | **93,9** |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2.**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | 916 | 0113 | 0142006 | 6,0 | 4,6 | 76,7 | Было оплачено по актам выполненных работ |
| 9 | **Основное мероприятие 3.**  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | 916 | 0113 | 0142008 | 2,3 | 2,3 | 100 |  |
| 10 | **Основное мероприятие 5.**  «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме» | 916 | 0104 | 0142014 | 14,7 | 14,7 | 100 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гущина Н.А.

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Панова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Среднематренский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств иных источников**

**на 01 января 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (год) (тыс. руб.) | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | **522,7** | **522,7** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | **287,3** | **287,3** | **100** |
| Районный бюджет | Х | Х | Х | **235,4** | **235,4** | **100** |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **235,4** | **235,4** | **100** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  | 235,4 | 235,4 | 100 |
| 3 | **Основное мероприятие** **1 подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего |  |  |  | 235,4 | 235,4 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 916 | 0409 | 0112013 | 235,4 | 235,4 | 100 |
| 5 | **Подпрограмма 4:**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренс-кий сельсовет | Всего |  |  |  | **287,3** | **287,3** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 287,3 | 287,3 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2. подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего |  |  |  | 7,9 | 7,9 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 916 | 0113 | 0148627 | 7,9 | 7,9 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 5. подпрограммы 4**  «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме» | Всего |  |  |  | 279,4 | 279,4 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 916 | 0104 | 0148639 | 279,4 | 279,4 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Гущина

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Панова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Среднематренский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств всех источников**

**на 01 января 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | **1933,2** | **1876,2** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 287,3 | **287,3** |
| районный бюджет | 235,4 | **235,4** |
| бюджет поселения | 1410,5 | **1353,5** |
| средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 658,1 | 602,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |
| районный бюджет | 235,4 | 235,4 |
| бюджет поселения | 422,7 | 367,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1**  **подпрограммы 1**  Содержание и ремонт автомобильных  дорог сельского поселения | Всего | 235,4 | 235,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 235,4 | 235,4 |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 4**  **подпрограммы 1**  « Текущие расходы на содержание  и поддержание в рабочем состоянии  систем уличного освещения  сельского поселения» | Всего | 150,1 | 125,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 150,1 | 125,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 5**  **подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 272,6 | 242,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 272,6 | 242,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 10 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы  на территории сельского  поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 964,8 | 964,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 964,8 | 964,8 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 12 | **Основное мероприятие 1.**  **подпрограммы 2**  Содержание и обеспечение деятельности домов культуры | Всего | 964,8 | 964,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 964,8 | 964,8 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 16 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 310,3 | 308,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 287,3 | 287,3 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 23,0 | 21,6 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 2.**  **подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего | 13,9 | 12,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 7,9 | 7,9 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 6,0 | 4,6 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 18 | **Основное мероприятие 3.**  **подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 2,3 | 2,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2,3 | 2,3 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 20 | **Основное мероприятие 5.**  **подпрограммы 4**  «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме» | Всего | 294,1 | 294,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 279,4 | 279,4 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 14,7 | 14,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |

1- средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Гущина

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Панова