**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Среднематренский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы»**

 **за счет средств бюджета поселения**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 квартал 2015 года) (тыс. руб.) | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **1497,9** | **1481,8** | **98,9** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 |  **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Х | Х | Х | **352,2** | **336,1** | **95,4** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3. | **Основное мероприятие 1** «Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения» | 916 | 0409 | 0110120130 | 30,5 | 30,5 | 100 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 4.**« Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | 916 | 0503 | 0110420010 | 150,1 | 134,2 | 89,4 | Экономия по электроэнергии |
| 5 | **Основное мероприятие 5**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения в т.ч.5.2 ремонт памятников ВОВ 5.3 прочие мероприятия по благоустройству | 916916916 | 050305030503 | 011059999901105999990110599999 | 171,64,2167,4 | 171,44,2167,4 | 99,9 |  |
| 6 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |  |  |  | **961,9** | **961,9** | **100** |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1.**«Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения»В т.ч.1.1Заработная плата1.2Начисления на оплату труда1.3Услуги связи1.4Коммунадбные услуги1.5Расходы на содержание имущества1.6Прочие работы, услуги1.7Прочие расходы1.8Увеличение стоимости материальных запасов | **916**916916916916916916916916 | **0801**00000000000000000000000000000000 | **0120109000**00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | **949,2**409,1127,529,3133,3157,361,24,527,0 | **949,2**409,1127,529,3133,3157,361,24,527,0 | **100**100100100100100100100100 |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2.**«Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении» в т.ч.1.2Создание условий и проведение мероприятий,направленных на развитие физической культуры и спорта | **916**916 | **1102**1102 | **0120220050**0120220050 | **12,7**12,7 | **12,7**12,7 | **100**100 |  |
| 9 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |  |  |  | **183,8** | **183,8** | **100** |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2.**Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | **916** | **0113** | **01402S6270** | **5,9** | **5,9** | **100** |  |
| 11 | **Основное мероприятие 3.**Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | **916** | **0113** | **0140320080** | **2,3** | **2,3** | **100** |  |
| 12 | **Основное мероприятие 4.**«Прочие мероприятия сельского поселения » Вт.ч.4.1 Мероприятия по материальному поощрению к празднованию 71 год.ВОВ,к празднику «Дню Добринки»4.2Покраска водонапорных башень | **916**916916 | **0113**01130113 | **0140499999**01404999990140499999 | **134,6**126,87,8 | **134,6**126,87,8 | **100**100100 |  |
| 13 | **Основное мероприятие 5.**«Оформление техдокументации, кадастровых паспортов, проведение оценки имущества и земельных участков, выполнение кадастровых работ» | **916** | **0113** | **0140520200** | **27,0** | **27,0** | **100** |  |
| 14 | **Основное мероприятие 6.** «Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности находящихся на территории сельского поселения»6.1Расходына подготовку сведений об инвентаризационной стоимости зданий ,помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков | **916** | **0412** | **0140620210** | **14,0** | **14,0** | **100** |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

 Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гущина Н.А.

 Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Панова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Среднематренский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы»**

 **за счет средств иных источников**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (год) (тыс. руб.) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | **984,2** | **984,1** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | **6,6** | **6,6** | **100** |
| Районный бюджет | Х | Х | Х | **977,6** | **977,5** | **100** |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **977,6** | **977,5** | **100** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  | 977,6 | 977,5 | 100 |
| 3 | **Основное мероприятие** **1 подпрограммы 1**«Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего |  |  |  | 977,6 | 977,5 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 916 | 0409 | 0110120130 | 977,6 | 977,5 | 100 |
| 5 | **Подпрограмма 4:**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренс-кий сельсовет | Всего |  |  |  | **6,6** | **6,6** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 6,6 | 6,6 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2. подпрограммы 4**Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего |  |  |  | 6,6 | 6,6 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 916 | 0113 | 0140286270 | 6,6 | 6,6 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Гущина

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Панова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Среднематренский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств всех источников**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | **2482,1** | **2465,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 6,6 | **6,6** |
| районный бюджет | 977,6 | **977,5** |
| бюджет поселения | 1497,9 | **1481,8** |
| средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | **1329,8** | **1313,6** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 |  |
| районный бюджет | 977,6 | 977,5 |
| бюджет поселения | 352,2 | 336,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1** **подпрограммы 1**Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения  | Всего | **1008,1** | **1008,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 977,6 | 977,5 |
| бюджет поселения |  30,5 | 30,5 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие 4** **подпрограммы 1**« Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | Всего | **150,1** | **134,2** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 150,1 | 134,2 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 5 | **Основное мероприятие 5**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | **171,6** |  **171,4** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 171,6 |  171,4 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 6 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет  | Всего | **961,9** | **961,9** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 961,9 | 961,9 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 7 | **Основное мероприятие 1.****подпрограммы 2**Содержание и обеспечение деятельности домов культуры | Всего | **949,2** | **949,2** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 949,2 | 949,2 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 8 | **Основное мероприятие 2.**«Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении» | Всего | **12,7** | **12,7** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 12,7 | 12,7 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 9 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | **190,4** | **190,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 6,6 | 6,6 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 183,8 | 183,8 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2.****подпрограммы 4**Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего | **12,5** | **12,5** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6,6 | 6,6 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 5,9 | 5,9 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 11 | **Основное мероприятие 3.****подпрограммы 4**Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | **2,3** | **2,3** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 2,3 | 2,3 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 12 | **Основное мероприятие 4.**«Прочие мероприятия сельского поселения »  | Всего | **134,6** | **134,6** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 134,6 | 134,6 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 13 | **Основное мероприятие 5.**«Оформление техдокументации, кадастровых паспортов, проведение оценки имущества и земельных участков, выполнение кадастровых работ» | Всего | **27,0** | **27,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 27,0 | 27,0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 14 | **Основное мероприятие 6.** «Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности находящихся на территории сельского поселения»6.1Расходына подготовку сведений об инвентаризационной стоимости зданий ,помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков | Всего | **14,0** | **14,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 14,0 | 14,0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |

1- средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Гущина

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Панова