Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Всего | Х | Х | Х | 2258946,00 | 809514,38 | 35,8 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 222747,00 | 77114,38 | 34,6 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения |  |  |  | 156298,00 | 36984,28 | 23,7 | Экономия электроэнергии |
| 4. | 2.1Расходы на уличное освещение | Администрация сельского поселения | 916 | 0503 | 0110220010 | 3000,00 | 0 | 0 |  |
| 5. | 2.2Расходы на уличное освещение на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 916 | 0503 | 01102S6150 | 153298,00 | 36984,28 | 24,1 |  |
| 6. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Организация ритуальных услуг на содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения |  |  |  | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 7. | 3.1 Расходы по благоуст-ройству и содержанию мест захоронения | Администрация сельского поселения | 916 | 0503 | 0110320030 | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 8. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1Организация благоустройства территории сельского поселения | Администрация сельского поселения |  |  |  | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 9. | 4.1Расходы по благоуст-ройству территории сельского поселения на условиях софи-нансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 916 | 0503 | 01104S6140 | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 10. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1Прочие меро-приятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения |  |  |  | 64449,00 | 40130,10 | 62,3 |  |
| 11. | 5.1 Расходы на прочие меро-приятия по благоустройству | Администрация сельского поселения | 916 | 0503 | 0110599999 | 64449,00 | 40130,10 | 62,3 |  |
| 12. | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1846504,00 | 732400,00 | 39,7 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2Расходы на реализацию мероприятий направленных на осуществле-ние капитальный ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Администрация сельского поселения |  |  |  | 314927,00 | 0 | 0 |  |
| 14. | 2.1Капитальный ремонт здания МАУК «Среднемат-ренский ПЦК» на условиях софинансирования с област-ным бюджетом капитальный ремонт здания «Среднемат-ренский ПЦК» капитальный ремонт крыши здания «Сред-нематренский ПЦК» | Администрация сельского поселения | 916 | 0801 | 01202S6010 | 172780 | 0 | 0 |  |
| 15. | 2.2Капитальный ремонт зда-ния МАУК «Среднематренс-кий ПЦК»капитальный ре-монт (замена оконных и двер-ных блоков,отделка фасадов) здания «Среднематренский ПЦК» | Администрация сельского поселения | 916 | 0801 | 01202S6010 | 113977,00 | 0 | 0 |  |
| 16. | 2.3Строительный контроль капитального ремонта | Администрация сельского поселения | 916 | 0801 | 01202S6010 | 28170,00 | 0 | 0 |  |
| 17. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2Создание ус-ловий и проведение мероп-риятий, направленных на раз-витие культуры сельского по-селения | Администрация сельского поселения | 916 | 0801 | 0120309000 | 1531577,00 | 682400,00 | 44,6 |  |
| 18. | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 10259,00 | 0 | 0 |  |
| 19. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения |  |  |  | 8000,00 | 0 | 0 | Расход запланирован во 3квартале |
| 20. | 2.1 Расходы на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом |  | 916 | 0113 | 01402S6790 | 8000,00 | 0 | 0 |  |
| 21. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы | Администрация сельского поселения |  |  |  | 2259,00 | 0 | 0 | Расход запланирован во 3квартале |
| 22. | 3.1 Расходы на оплату членс-ких взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | 910 | 0113 | 0140320080 | 2259,00 | 0 | 0 |  |
| 23. | Подпрограмма 5 Энерго-сбережение и энергети-ческая эффективность на территории сельского по-селения Среднематренс-кий сельсовет |  | Х | Х | Х | 179436,00 | 0 | 0 | Расход запланирован во 3квартале |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 24. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 5 Реализа-ция энергосберегающих мероприятий по модерни-зации сетей уличного осве-щения сельского поселения Среднематренский сель-совет |  |  |  |  | 179436,00 | 0 | 0 |  |
| 25. | 1.1 Реализация энергосбере-гающих мероприятий по мо-дернизации сетей уличного освещения на условиях софи-нансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 916 | 0503 | 01501S6080 | 179436.00 | 0 | 0 |  |

1

Указывается  причина  низкого   освоения   средств   бюджета   сельского поселения  при кассовых  расходах  менее  20%  от  годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/________________________

(подпись)                (расшифровка подписи)

"01" июля 2019 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Всего | 2588550,27 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2588550,27 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 2580813,00 | 0 | Расход запланирован во 3квартале |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2580813,00 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 Расходы на реализацию мероприятий направ-ленных на осуществ-ление капитального ремонта и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Всего | 2580813,00 | 0 | Расход запланирован во 3квартале |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2580813,00 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 7737,27 | 0 | Расход запланирован во 3квартале |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7737,27 | 0 | Расход запланирован во 3квартале |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Расходы на приобре-тение услуг по сопро-вождению сетевого программного обеспе-чения по электронно-му ведению похо-зяйственного учета | Всего | 7737,27 | 0 | Расход запланирован во 3квартале |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7737,27 | 0 | Расход запланирован во 3квартале |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |

Администрация сельского поселения _______

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/________________________

(подпись)              (расшифровка подписи)

"01" июля 2019 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 4847496,27 | 809514,38 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2588550,27 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 2258946,00 | 809514,38 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 222747,00 | 77114,38 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 222747,00 | 77314,38 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 156298,00 | 36984,28 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 156298,00 | 36984,28 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 1000,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1000,00 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Организация благоустройства территории сельского поселения | Всего | 1000,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1000,00 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 64449,00 | 40130,10 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 64449,00 | 40130,10 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 4427317,00 | 465141,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2580813,00 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1846504,00 | 465141,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Расходы на реализацию мероприятий направленных на осуществеление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 2895740,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2580813,00 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 314927,00 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Всего | 1481577,00 | 465141,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1531577,00 | 465141,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 10 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 17996,27 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7737,27 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 10259,00 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение программного обе-спечения, услуг по сопровождению программного обеспечения в сельс-ком поселении | Всего | 15737,27 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7737,27 | 0,00 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 8000,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы | Всего | 2259,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 2259,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 12 | Подпрограмма 5 Энергосбережение и энергети-ческая эффективность на тер-ритории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 179436,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 179436,00 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 5 Реализация энергосберегающих мероприятий по модернизации сетей уличного освещения сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 179436,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 179436,00 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |

1

Средства  физических  и  юридических  лиц, в том числе средства бюджетных учреждений,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей доход деятельности.

Администрация сельского поселения_______

(наименование ответственного исполнителя)

________________/_________________________

(подпись)        (расшифровка подписи)

"01" июля 2019 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, контрольных событий, основных мероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | Дата наступления контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |
| 2 | Индикатор 1. . Количество предприятий сферы культуры расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | Ед. | 1 | 1 | 1 | х | х |  |
| 3 | Индикатор 2 Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 3 Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | 0 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед | 2 | 2 | 2 | Х | Х |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км | 5,55 | 6,45 | 5,55 |  |  |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 738 | 740 | 684 |  |  |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 370 | 375 | 186 |  |  |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
| 13 | Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
| 14 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 39,4 | 45,7 | 45,7 | Х | Х |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Х | Х |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х |  |
| 17 | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 18 | Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Цель подпрограммы 1 |
|  | Индикатор 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Индикатор 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | км | 0,5 | 0,3 | 0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км | 14,1 | 14,1 | 14,1 | Х | Х |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | ед. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 38 | 39,2 | 39,2 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 50 | 55 | 55 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | ед. | 225 | 226 | 113 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 50 | 55 | 55 |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | % | 60 | 70 | 70 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения | % | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения | чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 97 | 93 | 106,8 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. |  |  |  |  |  |  |

1

В  случае,  если  нормативными  правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена   иная   группировка   показателей  и  основных  мероприятий, направленных   на  их  достижение,  заполнение  графы  2  осуществляется  в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета  за  1  квартал,  1  полугодие,  9  месяцев  указываются контрольные события,  предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

2

Для  целевых  индикаторов  и  показателей задач, по которым периодичность предоставления  официальных  статистических  данных  годовая,  значения  по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

________________/_________________________

(подпись)        (расшифровка подписи)

"01" июля  2019 года