Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета за  1 полугодие 2022г.

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Всего | Х | Х | Х | 2673547,00 | 874644,95 | 32,7 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1106753,00 | 200850,95 | 18,1 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения |  |  |  | 350000,00 | 150230,95 | 42,9 | Экономия по электроэнергии |
| 4. | 2.1Расходы на уличное освещение | Администрация сельского поселения | 916 | 0503 | 0110220010 | 350000,00 | 150230,95 | 42,9 |  |
| 5. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения |  |  |  | 20000,00 | 4750,00 | 23,8 | Покраска ограждения запланирована в 3кв.2022г. |
| 6. | 3.1 Расходы организацию ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | Администрация сельского поселения | 916 | 0503 | 0110320030 | 20000,00 | 4750,00 | 23,8 |  |
| 7. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения |  |  |  | 594941,72 | 45870,00 | 7,7 | Строительный контроль и ремонт ограждений в 3 кв.2022г. |
| 8. | 5.1 Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие меро-приятия по благоустройству сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 916 | 0503 | 0110599999 | 594941,72 | 45870,00 | 7,7 |  |
| 9 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1 « Поддержка проектов местных инициатив, предложенных территориальным общественным самоуправлением» | Администрация сельского поселения |  |  |  | 141811,28 | 0 |  | Пешеходная дорожка будет обустроена в 3 кв.2022г. |
| 10 | 8.1 Расходы на поддержку реализации проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Обустройство пешеходной дорожки) |  | 916 | 0503 | 01109S6420 | 141811,28 | 0 |  |  |
| 11. | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1537902,00 | 673794,00 | 43,8 | Экономия по коммунальным услугам |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 916 | 0801 | 0120309000 | 1537902,00 | 673794,00 | 43,8 |  |
| 13 | Подпрограмма 3 Безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 20000,00 | 0 |  | Деротизация запланирована в 4 кв.2022г. |
| 14 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 916 | 0309 | 0130120330 | 20000,00 | 0 |  |  |
| 15 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 8892,00 | 0 |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 «Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | Администрация сельского поселения |  |  |  | 6000,00 | 0 |  | Похозяйственный учет программа запланирована в 3 кв.2022г. |
| 17 | 2.1 Расходы на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом |  | 916 | 0113 | 01402S6790 | 6000,00 | 0 |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы | Администрация сельского поселения |  |  |  | 2892,00 | 0 |  | Нет счета |
| 19 | 3.1 Расходы на оплату членс-ких взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | 916 | 0113 | 0140320080 | 2892,00 | 0 |  |  |

Указывается  причина  низкого   освоения   средств   бюджета   сельского поселения  при кассовых  расходах  менее  20%  от  годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/________________________

(подпись)                (расшифровка подписи)

"01" июля 2022 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Всего | 2748718,54 | 164145,91 | 6,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2232035,48 | 0 | 0 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов | 365820,00 | 164145,91 | 44,9 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 150863,06 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повы-шение уровня благоуст-ройства территории сельс-кого поселения Среднематренский сельсовет» | Всего | 2738393,06 | 164145,91 | 6,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2221710,00 | 0 | 0 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов | 365820,00 | 164145,91 | 44,8 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 150863,06 | 0 | 0 |
| 3 | Содержание инфраструктуры сельского поселения | Всего | 365820,00 | 164145,91 | 44,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов | 365820,00 | 164145,91 | 44,8 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |  |
| 4 | 1.1Расходы на содержание дорог | Всего | 365820,00 | 164145,91 | 44,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов | 365820,00 | 164145,91 | 44,8 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |  |
| 5 | Поддержка проектов местных инициатив, предложенных территориальным общественным самоуправлением | Всего | 2372573,06 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2221710,00 | 0 | 0 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 150863,06 | 0 | 0 |
| 6 | 8.1 Расходы на поддержку реализации проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Обустройство пешеходной дорожки) | Всего | 2221710,00 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2221710,00 | 0 | 0 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 10325,48 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10325,48 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 «Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | Всего | 10325,48 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10325,48 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |  |

Администрация сельского поселения _______

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/________________________

(подпись)              (расшифровка подписи)

"01 июля 2022года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 5422265,54 | 1038790,86 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2232035,48 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 2673547,00 | 874644,95 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов | 365820,00 | 164145,91 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 150863,06 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 3845146,06 | 364996,86 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2221710,00 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1106753,00 | 200850,95 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов | 365820,00 | 164145,91 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 150863,06 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения | Всего | 365820,00 | 164145,91 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов | 365820,00 | 164145,91 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 350000,00 | 150230,95 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 350000,00 | 150230,95 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 20000,00 | 4750,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 20000,00 | 4750,00 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 544078,66 | 45870,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 544078,66 | 45870,00 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1 « Поддержка проектов местных инициатив, предложенных территориальным общественным самоуправлением» | Всего | 2514384,34 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2221710,00 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 141811,28 | 0 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 150863,06 | 0 |
| 8 | 8.1 Расходы на поддержку реализации проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Обустройство пешеходной дорожки) | Всего | 2514384,34 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2221710,00 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 141811,28 | 0 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 150863,06 | 0 |
| 9 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 1537902,00 | 673794,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1537902,00 | 673794,00 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Всего | 1537902,00 | 673794,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1537902,00 | 673794,00 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 11 | Подпрограмма 3 Безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 20000,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 20000,00 | 0 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Всего | 20000,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 20000,00 | 0 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 13 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | 19217,48 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10325,48 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 8892,00 | 0 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение программного обе-спечения, услуг по сопровождению программного обеспечения в сельс-ком поселении | Всего | 16325,48 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 16325,48 | 0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 6000,00 | 0 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы | Всего | 2892,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 2892,00 | 0 |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |

Средства  физических  и  юридических  лиц, в том числе средства бюджетных учреждений,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей доход деятельности.

Администрация сельского поселения_______

(наименование ответственного исполнителя)

________________/_________________________

(подпись)        (расшифровка подписи)

"01"  июля 2022 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, контрольных событий, основных мероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | Дата наступления контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |
| 2 | Индикатор 1. . Количество предприятий сферы культуры расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | Ед. | 1 | 1 | 1 | х | х |  |
| 3 | Индикатор 2 Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 0 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 3 Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 0 | 3 | 0 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед | 2 | 2 | 1 | Х | Х |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км | 6,7 | 7,42 | 7,42 |  |  |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 3 | 2 |  |  |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 712 | 712 | 706 |  |  |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 521 | 539 | 0 |  |  |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 0 | 2 | 0 |  |  |  |
| 13 | Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
| 14 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 62,4 | 62,4 | 62,4 | Х | Х |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х |  |
| 17 | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 18 | Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Цель подпрограммы 1 |
|  | Индикатор 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Индикатор 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | км | 0,3 | 0,3 | 0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км | 11,898 | 11,898 | 11,898 | Х | Х |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 44,6 | 47,8 | 47,8 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 57 | 58 | 58 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | ед. | 225 | 229 | 115 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 57 | 58 | 58 |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | % | 75 | 75 | 75 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения | % | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 84,9 | 81 | 115,1 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

В  случае,  если  нормативными  правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена   иная   группировка   показателей  и  основных  мероприятий, направленных   на  их  достижение,  заполнение  графы  2  осуществляется  в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета  за  1  квартал,  1  полугодие,  9  месяцев  указываются контрольные события,  предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

Для  целевых  индикаторов  и  показателей задач, по которым периодичность предоставления  официальных  статистических  данных  годовая,  значения  по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

________________/_________________________

(подпись)        (расшифровка подписи)                                                  "01" июля 2022 года