| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Липецкой области |
| --- |
| 01.04.2022г. | С.Средняя Матренка | № 12 |

Об утверждении доклада

«О ходе реализации и оценке эффективности

реализации муниципальной программы

сельского поселения Среднематренского сельсовета

за 2021 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Среднематренского  сельсовета от 28.09.2020г. №49 и целях обеспечения дальнейшего устойчивого комплексного социально-экономического  развития сельского поселения, администрация  Добринского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить доклад «О  ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Среднематренского сельсовета

за 2021 год» (согласно приложение 1).

2.Доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Среднематренского сельсовета за 2021 год» разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего специалиста 1 разряда Панову Л.А.

Глава администрации

Среднематренского сельсовета                                                           Н.А.Гущина

Приложение №1

к постановлению №12 от 01.04.2022

Доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

сельского поселения Среднематренского сельсовета за 2021 год.

На основании «Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области», утвержденного постановлением администрации Среднематренского сельсовета от 28.09.2020 № 49, была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в течение отчетного периода проводилась в строгом соответствии с утвержденными мероприятиями, финансирование которых производилось в пределах бюджетных ассигнований, в результате чего большинство запланированных целей, индикаторов и показателей муниципальных программ были достигнуты. Это говорит об эффективном использовании бюджетных средств.

В 2021году на территории сельского поселения реализовывалась 1 муниципальная программа с 4 подпрограммами, а именно:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы»:

-  подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет»;

- подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет».

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет».

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет бюджетных средств (областного, районного и местного бюджетов) и внебюджетных источников. Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 7 480 480,02 рублей.  Из них основная доля 62,9 % - средства местного бюджета – 4 707 530,05 руб.; 5,1% - средства районного бюджета – 386 089,64  руб.; 29,6 % - средства областного бюджета – 2 210 471,47 руб.; 2,4 % - средства внебюджетных источников – 176 388,86 руб.

В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы 7 480 480,02  руб., на областной, районный и местные бюджеты приходится, соответственно 29,6; 2,4; и 62,9 %.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в размере 7 911 621,33 руб. фактическое финансирование составило 7 480 480,02 руб. или 94,6 % годового плана.

По первой подпрограмме «Обеспечение  населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского  поселения Среднематренский сельсовет»  освоение средств составило 89,2 %.

По второй подпрограмме «Развитие  социальной сферы на территории  сельского поселения Среднематренский сельсовет» освоение средств составило 100%.

По третьей подпрограмме «Обеспечение  безопасности  человека и природной среды на территории сельского  поселения Среднематренский сельсовет» освоение средств составило 83,8%.

По четвертой подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной политики  на территории сельского поселении Среднематренский сельсовет» освоение средств составило 99,6%.

В рамках муниципальной программы осуществлялось капитальный ремонт здания администрации, содержание внутри поселенческих дорог, систем уличного освещения, проводились мероприятия по благоустройству, совершенствование муниципального управления.

1) В результате реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы»  в 2021 году выполнены следующие  плановые индикаторы и показатели муниципальной программы:

-Индикатор «Ввод жилья» составил 521 м.кв.

-Показатель «Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения» составил 46 %

-Показатель «Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности» составил 100 %

-Показатель «Обеспеченность населения централизованным водоснабжением» составил 100 %

-Показатель «Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения» составил 266,00 рублей.

-Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» составил 41,7%

-Показатель «Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях» составил 56 %

-Показатель «Доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих» составил 50 %.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Добринский  сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Протяженность  построенных, капитально отремонтированных и прошедших  текущий ремонт дорог составила 6,6 км.

- Протяженность освещенных частей улиц, проездов 14,1 км.

- Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения составили 274 541,79 рублей.

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на сумму

10 180,00 рублей.

- Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения на сумму

291 379,00 рублей.

- Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптированной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья в сумме 2 489 814,39 рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 41,7%.

- Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях-56%

Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения в сумме 1 562 194,00 руб.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС-70%.

- Подготовка и проведение мероприятий по защите населения и территории от   чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на сумму 16 750,00 рублей.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Доля муниципальных служащих, прошедших  профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде к общей численности муниципальных служащих сельского поселения составила 50 %

- Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном виде  населению сельского поселения 100 %

- Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному  ведению похозяйственного  учета на условиях софинансирования с областным бюджетом в сумме 15 500,00 рублей.

- Наличие генерального плана застройки 1 штука

- Ежегодные членские взносы в ассоциацию "Совета муниципальных образований" в сумме 2 848,00 рублей.

-Капитальный ремонт  здания администрации на сумму 2 431 183,20рублей.

При исполнении муниципальной программы получены положительные результаты.  Поставленные цели и задачи на 2021год  выполнены в соответствии с предусмотренным финансированием. Реализация  муниципальной программы в 2021 году  эффективна и обоснована.

В целях повышения эффективности реализации целевых программ  необходимо ответственным исполнителям и соисполнителям всех муниципальных программ при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы  уточнить значения целевых индикаторов, показателей и задач, которые могут быть реально достигнуты при утверждении на текущий год объёмов финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями.

о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы

(наименование муниципальной программы) за 2021год

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, контрольных событий, основных мероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | Дата наступления контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | Ед. | 1 | 1 | 1 | х | х |  |
| 3 | Индикатор 2 Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 0 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 3 Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 0 | 3 | 1,4 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед | 2 | 2 | 1 | Х | Х |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км | 6,6 | 6,7 | 7,65 |  |  |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 723 | 712 | 712 |  |  |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 380 | 528 | 521 |  |  |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
| 13 | Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
| 14 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 47,5 | 47,5 | 47,5 | Х | Х |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 | Х | Х |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х |  |
| 17 | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 18 | Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Цель подпрограммы 1 |
|  | Индикатор 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Индикатор 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | км | 0,3 | 0,3 | 0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км | 14,1 | 14,1 | 14,1 | Х | Х |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 41,7 | 44,6 | 44,6 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 56 | 57 | 55 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | ед. | 226 | 227 | 225 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 56 | 57 | 57 |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | % | 70 | 75 | 75 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения | % | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 88 | 83 | 84,9 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. |  |  |  |  |  |  |