****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

 23.11.2023г. с. Средняя Матренка N 76

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет от 17.10.2018г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2025 годы»

 В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет от 28.09.2020г. № 49 «О порядке разработки, формирования , реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» (с учетом изменений), руководствуясь Уставом сельского поселения Среднематренский сельсовет, администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет от 17.10.2018г.№70 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2025 годы», в редакции постановления от 07.11.2022г.№ 60 согласно приложению (прилагается).

 2.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**сельского поселения**

**Среднематренский сельсовет Н.А.Гущина**

Приложение

 к постановлению администрации

 сельского поселения

 23.11.2023г №76

Изменения

в постановление администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет от 17.10.2018г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2025 годы», в редакции постановления от 07.11.2022г.№ 60

 Внести в постановление администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет от 17.10.2018г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2025 годы», в редакции постановления от 07.11.2022г.№ 60 следующие изменения:

1. в наименовании постановления слова «2019-2025 годы» заменить словами «2019-2026 годы»;

2. в пункте 1 постановления слова «2019-2025 годы» заменить словами «2019-2026 годы»;

3. В наименовании Паспорта муниципальной программы слова «2019-2025 годы» заменить словами «2019-2026 годы»

4.В паспорте муниципальной программы:

4.1 позицию «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы   | 2019 – 2026 годы |
|  4.2 позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют за счет средств местного бюджета – 46 874 166,43 руб. из них:2019 год –9 747 642,27руб.2020 год –10 220 951,02 руб.2021 год –7 911 621,33руб2022 год –7 902106,54руб 2023 год –5 068 555,61руб2024 год –3 116 373,03руб2025 год -1 453 477,00руб.2026 год -1 453 439,63 руб.Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
|  4.3 позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | В результате реализации программы к 2026 году предполагается:- повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления;- повысить уровень пожарной безопасности;- повысить уровень жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства;- повысить уровень культуры населения, привлечь как можно больше населения к занятиям спортом. Экономия энергоресурсов;Снижение за период реализацию Подпрограммы затрат местного бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов;Полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов при расчетах администрации сельского поселения с энергоснабжающей организацией  |

**а) Раздел 1 «Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития сельского поселения Среднематренский сельсовет» изложить в новой редакции:**

«Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2026годы» характеризует уровень благоустройства, развитие инфраструктуры на территории поселения на 2019–2026 годы , определяет цель, индикаторы цели, задачи развития на среднесрочную перспективу, показатели задач, объемы финансирования и ожидаемые результаты, которые необходимо достичь для реализации целей данной программы.

**б) Раздела 4** «**Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы»** изложить в новой редакции:

«Сроки реализации Программы охватывают период 2019 – 2026 годов без выделения этапов.

Результатом реализации Программы к 2026 году является:

- повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления;

- повышение уровня пожарной безопасности;

- повышение уровня жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства;

- повышение уровня культуры населения, привлечение как можно больше населения к занятиям спортом.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения в целом. Сведения об индикаторах цели и показателях задач с формированием плановых значений по годам Программы и объемах финансирования по годам представлены в приложении 1 к Программе.

**в)** **Раздел 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы»** изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2026 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования(Приложение 1)

 Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2026 годах планируется осуществлять за счет собственные средства бюджета поселения, внебюджетных средства, а также средства в виде межбюджетных трансфертов. (Приложение 1)

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 46 874 166,43 рублей в том числе:

- подпрограммы «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет» - предположительно 19 403 597,94 руб.;

- подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет» - предположительно 17 342 961,00 руб.;

 - подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет» - предположительно 84 500,00 руб.

- подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Среднематренский сельсовет» - предположительно 3 030 759,49 руб.

 - подпрограммы «Энергосбережение и энергетической эффективности на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет» - 7 012 348,00 руб.

Описание ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе источников финансирования представлено в приложении 1 к муниципальной программе»

**1. Паспорт подпрограммы 1«Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет» изложить в новой редакции:**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы**

**«Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**

**повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**

**Среднематренский сельсовет»**

**Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Среднематренский сельский совет) |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.2. Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения; 3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.5.Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения .6.Увеличение доли светильников уличного освещения оснащенными приборами учета электроэнергии . |
| Показатели задач подпрограммы | * 1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %..
	2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности,%
	3. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности,%
	4. Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением,%

2.1. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, км.2.2.Установка и обустройство детских и спортивных площадок, ед.2.3. Приобретение контейнеров для мусора, шт.3.1. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья, кв.м |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2026 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 19 403 597,94 руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 1 519 997,00 руб., 2020 г. – 3 351 668,73руб., 2021 г. – 3 870 011,39 руб., 2022 г. – 6 345 146,06 руб., 2023 г. – 2 945 911,55 руб., 2024г. -1 370 863,21руб., Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2026 году позволит:1. Установить качественное освещение населенных пунктов с использованием современного технологического оборудования;2. Увеличить долю благоустроенных общественных пространств;3. Улучшить техническое состояния отдельных объектов благоустройства;4. Улучшить санитарное и экологическое состояние поселения, ликвидацию несанкционированных свалок; |

**Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:**

Реализация программы рассчитана на 2019- 2026 годы без выделения этапов.

**Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы паспорта» подпрограммы «Обеспечение ка качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет» изложить в следующей редакции**:

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 19 403 597,94 руб., в том числе по годам:

 2019 г. – 1 519 997,00 руб.,

 2020 г. – 3 351 668,73 руб.,

 2021 г. – 3 870 011,39 руб.,

 2022 г. – 6 345 146,06 руб.,

 2023 г. – 2 945 911,55 руб.,

 2024г. -1 370 863,21руб.,

**2. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселенияСреднематренский сельсовет» изложить в новой редакции:**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы**

**«****Развитие социальной сферы на территории сельского поселения**

**Среднематренский сельсовет»**

**Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Среднематренский сельский совет) |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, создание условий для развития массового спорта, ***в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья***.2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1.1. Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ***в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья***, ед.Показатель 2.1. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.Показатель 2.2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 по 2026 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 17 342 961,00 руб., в том числе по годам реализации:2019 г. – 4 386 318,00 руб.,2020 г. -3 420 835,00 руб.,2021 г. – 1 562 194,00 руб.,2022 г. – 1 517 743,00 руб.,2023 г. – 2 051 591,00 руб.,2024 г. – 1 542 554,00 руб.,2025г. – 1 430 863,00 руб.2026г. - 1 430 893,00руб.Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году:1. увеличение количества мероприятий, направленных на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни, ***в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья*** до 50ед.2. увеличение количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями до 350 мероприятий.3. увеличение доли населения , принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях до 60%  |

**Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:**

Реализация программы рассчитана на 2019- 2026 годы без выделения этапов.

**Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы паспорта» подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет» изложить в следующей редакции**:

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 17 342 961,00 руб., в том числе по годам:

 2019 г. – 4 386 318,00 руб.,

 2020 г. -3 420 835,00 руб.,

 2021 г. – 1 562 194,00 руб.,

 2022 г. – 1 517 743,00 руб.,

 2023 г. – 2 051 591,00 руб.,

 2024 г. – 1 542 554,00 руб.,

 2025г. – 1 430 863,00 руб.

 2026г. - 1 430 863,00руб..

**3. Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет » изложить в новой редакции:**

 **П А С П О Р Т**

**Подпрограммы**

**«Обеспечение безопасности человека и природной среды на**

**территории сельского поселения Среднематренский сельсовет »**

**Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Среднематренский сельский совет) |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды.  |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1. Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС, %.1.2.. Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности, % |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2026 гг. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы  | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 84 500,00 руб., в том числе по годам реализации:2020 г. – 4 500,00 руб.,2021 г. – 20 000,00 руб.,2022 г. – 20 000,00 руб.,2023 г. – 20 000,00 руб.,2024г. – 20 000,00рубОбъемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2026 году позволит:- увеличить долю населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС до 100 %.- увеличить долю затрат бюджета поселения на мероприятия пожарной безопасности до 1,0 %- увеличить количество граждан в охране правопорядка |

**Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:**

Реализация программы рассчитана на 2019- 2026 годы без выделения этапов

 **Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет » изложить в следующей редакции:**

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 84 500,00 руб., в том числе по годам:

2020 г. – 4500,00 руб.,

2021 г. – 20000,00 руб.,

2022 г. – 20 000,00 руб.,

2023 г. – 20 000,00 руб.,

2024г. -20 000,00 руб.

**4. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет » изложить в новой редакции:**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы**

**«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет »**

**Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района (далее- Среднематренский сельский совет) |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления.  |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1. Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов, %.1.2. Численность муниципальных служащих , прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации, чел  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2019-2026 гг. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы  | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит –3 030 759,49 руб., в том числе по годам реализации:2019 г. – 252 613,27 руб.,2020 г. – 20 313,29 руб.,2021 г. – 2 459 415,94 руб.,2022 г. – 19 217,48 руб.,2023 г. – 51 053,06 руб.,2024 г. – 182 955,82 руб.,2025 г.- 22 614,00 руб.2026г. - 22 576,63,00 руб.Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2026 году позволит:- снизить долю расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов на 10%;- подготовить, переподготовить и пройти повышение квалификации 4 муниципальных служащих ; |

**Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:**

Реализация программы рассчитана на 2019- 2026 годы без выделения этапов.

 **Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет » изложить в следующей редакции:**

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 3 030 759,49 руб., в том числе по годам:

2019 г. – 252 613,27 руб.,

2020 г. – 20 313,29 руб.,

2021 г. – 2 459 415,94 руб.,

2022 г. – 19 217,48 руб.,

2023 г. – 51 053,06 руб.,

 2024 г. – 182 955,82 руб.,

 2025 г.- 22 614,00 руб.

 2026г. - 22 576,63 руб.

**5. Паспорт подпрограммы 5 «Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет».**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы**

**«Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет».**

**Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет »**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Среднематренский сельский совет) |
| Задачи подпрограммы | Повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1. Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения ;2.1.Увеличение доли светильников уличного освещения, оснащенных приборами учета электроэнергии. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2026 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 7 012 348,00 руб., в том числе по годам реализации:2019 г. – 3 588 714,00 руб.,2020 г. – 3 423 634руб.,Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Экономия энергоресурсов;Снижение за период реализации Подпрограммы затрат местного бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов;Полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов при расчетах администрации сельского поселения с энергоснабжающей организа-цией |

 **Раздел2.** **Организационно-экономический и финансовый механизм управления подпрограммой изложить в новой редакции**

В прогнозном плане на 2019-2026годы предусмотрена модернизация объектов наружного освещения и оснащение их приборами учета электроэнергии.

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства местного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе бюджета и бюджета на очередной финансовый год.

Исполнители Подпрограммы ежегодно уточняются (с учетом выделенных средств на очередной финансовый год) распределение объемов вложений и реализацию программных мероприятий.

**Раздел** **5.** **Сроки и этапы реализации подрограммы**

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7 012 348,00рублей.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 7 012 348,00 руб., в том числе по годам:

2019 г. – 3 588 714 руб.,

2020 г. – 3 423 634 руб.,

**3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:**

**Приложение № 1 к**

**муниципальной программе**

**Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за счет средств бюджета с/п | Наименованиецелей,индикаторов,задач,показателей,подпрограмм,основныхмероприятий1 |  Ответственный исполнитель,соисполнитель2 | Источники ресурсного обеспечения | Единица измерения | Значения индикаторов,показателей и объемовфинансирования3 |
| 2018г. | 2019г.  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 |  | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Индикатор 3.Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения |  | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО (сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения |  | км. | 5,55 | 6,45 | 6,6 | 6,7 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения |  | чел. | 738 | 723 | 712 | 712 | 699 | 674 | 671 | 667 | 663 |
|  11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения |  | кв.м. | 370 | 375 | 528 | 521 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 |
|  12 | Индикатор 11.Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения |  | чел. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 |  | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства** |  |  |  |
| 14 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения |  | % | 39,4 | 45,7 | 52,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 64,2 | 64,2 |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения |  | % | 85 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  100 |
| 16 | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  100 |
| 17 |  | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** |  |  |  |
| 18 |  | **Задача1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры** |  |  |  |
| 19 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1Содержание инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | км. | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 20 | **Основное мероприятие1 задачи 1 подпрограммы 1.** Содержание инфраструктуры сельского поселения1.1Расходы на содержание дорог | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | **99075,00** | **169600,00** | **523720,00** | **365820,00** | **365820,00** | **438984,00** |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х | 99075,00 | 169600,00 | 523720,00 | 365820,00 | 365820,00 | 438984,00 |  |  |
|  | Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21 | **Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения** |  |  |  |
| 22 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения |  | км. |  14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 11,898 | 11,898 | 11,898 | 11,898 | 11,898 |
| 23 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения2.1Расходы на уличное освещение |  | **Всего** | руб. | Х | **156 298,00** | **231 450,00** | **290000,00** | **350000,00** | **400000,00** | **450000,00** |  |  |
| Федеральный бюджет | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х |  | 156298,00 | 231450,00 | 290000,00 | 350000,00 | 400000,00 | 450000,00 |  |  |
|  | Районный бюджет | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1Установка и обустройство детских и спортивных площадок.  | Администрация сельского поселения |  | ед. | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1Приобретение контейнеров для мусора. | Администрация сельского поселения |  | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | **Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1**Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения3.1Расходы на организацию ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. | Х | **1000,00** | **1000,00** | **20000,00** | **20000,00** | **20000,00** | **10000,00** |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х |  | 1000,00 | 1000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 |  |  |
| Районный бюджет | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1**Организация благоустройства территории сельского поселенияОбустройство «Сквера Искусства» | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. | Х | **1120621,00** | **1500,00** |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х |  | 1109414,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х |  | 11207,00 | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения5.1Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. | Х | **14300,003** | **105792,73** | **546477,00** | **496166,52** | **561323,15** | **471879,21** |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 143003,00 | 105792,73 | 526477,00 | 496166,52 | 561323,15 | 471879,21 |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  | 20000,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | **Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1** Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптированной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья6.1 Создание многофункциональной спортивно-игровой площадки в с.Средняя Матренска Добринского района 6.2Монтаж воркаута в с. Средняя Матрёнка Добринского района Липецкой области | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. | Х |  | **2842326,00** |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 1432532,30 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х |  | 557095,90 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  | 104717,27 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |  | 747980,53 |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | **Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1**« Поддержка проектов местных инициатив, предложенных территориальным общественным самоуправлением»8.1 Расходы на поддержку реализации проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Обустройство спортивной площадки (хоккейная коробка) в с. Средняя Матренка) | Администрация сельского поселения | **Всего** |  |  |  |  | 2489814,39 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |  | 2200000,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 140425,53 |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |  | 149388,86 |  |  |  |  |  |
| 31 | **Основное мероприятие 9 задачи 2 подпрограммы 1**« Поддержка проектов местных инициатив, предложенных территориальным общественным самоуправлением»9.1 Расходы на поддержку реализации проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Обустройство пешеходной дорожки д. Никольское 2-е ул. Советская,ул.Интернациональная , д. Елизаветинка ул. Труда) | Администрация сельского поселения | **Всего** |  |  |  |  |  | **2514384,34** |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |  |  | 2221710,00 |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  | 141811,28 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |  |  |  | 150863,06 |  |  |  |  |
| 32 | **Основное мероприятие 10 задачи 2 подпрограммы 1**«Содержание муниципального жилищного фонда»10.1 Расходы на содержание муниципального жилищного фонда | Администрация сельского поселения | **Всего** |  |  |  |  |  | 2598775,20 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  | 1098775,20 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |  |  |  | 1500000,00 |  |  |  |  |
| 33 | **Основное мероприятие 11 задачи 2 подпрограммы 1**« Поддержка проектов местных инициатив, предложенных территориальным общественным самоуправлением сельского поселения »11.1 Расходы на поддержку реализации проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением «Обустройство парка с.Средняя Матренка» | Администрация сельского поселения | Всего |  |  |  |  |  |  | 1357089,60 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  | 1199124,37 |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 76539,85 |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |  |  |  |  |  81425,38 |  |  |  |
| 34 | **Основное мероприятие 12 задачи 2 подпрограммы 1**«Организации благоустройства территории сельского поселения»12.1 Приобретение игрового комплекса «Прыжок» | Администрация сельского поселения | Всего |  |  |  |  |  |  | 241678,80 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  | 241678,80 |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | **Итого по подпрограмме 1** | **Администрация сельского поселения** | Всего | **руб.** | **Х** | **1519997,00** | **3351668,73** | **3870011,39** | **6345146,06** | **2945911,55** | **1370863,21** |  |  |
| Федеральный бюджет | **Х** | **Х** |  | 1432532,30 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х | 1109414 | 557095,90 | 2200000,00 | 2221710,00 | 1440803,17 |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 244628 | 444460 | 976902,53 | 2106753,00 | 1057863,00 | 1370863,21 |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х | 99075 | 169600 | 523720 | 365820,00 | 365820,00 |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х | 66800 | 747980,53 | 169388,86 | 1650863,06 | 81425,38 |  |  |  |
| 36 |  | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения** |  |  |  |
| 37 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе инвалидов. Лиц с ограниченными возможностями здоровь,я в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Администрация сельского поселения |  | % | 38 | 39,2 | 41,7 | 44,6 | 47,5 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| 38 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения |  | % | 0 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 39 |  | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** |  |  |  |
| 40 |  | **Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения**  |  |  |  |
| 41 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий  | Администрация сельского поселения |  | ед. | 225 | 226 | 227 | 225 | 229 | 230 | 230 | 230 | 225 |
| 42 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения |  | % | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 43 | **Основное мероприятие 2** **задачи 2 подпрограммы 2**Расходы на реализацию мероприятий направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности  | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. | Х | **2895740,00** | **1721527,35** |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х |  2580813,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 314927,00 | 1721527,35 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | **Основное мероприятие 3** **задачи 2 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения3.1Предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий3.2Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в соответствии с заключенным соглашением | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. |  Х | **1490578,00** | **1399307,65** | **1562194,00** | **1517743,00** | **2051591,00** | **1542554,00** | **1430863,00** | **1430863,00** |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 1410578,00 | 1339307,65 | 1542194,00 | 1517743,00 | 2051591,00 | 1542554,00 | 1430863,00 | 1430863,00 |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х | 80000,00 | 60000,00 | 20000,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | **Основное мероприятие 3** **задачи 2 подпрограммы 2** Реализация направления расходов основного мероприятия «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения» | Администрация сельского поселения | **Всего** | Х | Х |  | **300000,00** |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х |  | 300000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | **Итого по подпрограмме 2** | Администрация сельского поселения | **Всего** | **руб.** |  **Х** | **4386318,00** | **3420835,00** | **1562194,00** | **1517743,00** | **2051591,00** | **1542554,00** | **1430863,00** | **1430863,00** |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х | 2580813,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 1725505,00 | 3360835,00 | 1542194,00 | 1517743,00 | 2051591,00 | 1542554,00 | 1430863,00 | 1430863,00 |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х | 80000,00 | 60000,00 |  20000,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения**  |  |  |  |
| 48 | Показатель 1 задачи 3муниципальной программы.Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения |  | % | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 49 |  | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** |  |  |  |
| 50 |  | **Задача 1 подпрограммы 3. Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды** |  |  |  |
| 51 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения |  | % | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 52 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения |  | % |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |
| 53 | **Основное мероприятие 1** **задачи 1 подпрограммы 3.**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопсности, безопасности людей на водных объектахи охрана окружающей среды1.1 Подготовка и проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. | Х |  | **4500,00** | **20000,00** | **20000,00** | **20000,00** | **20000,00** |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х |  | 4500,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | **Итого по подпрограмме 3** | **Администрация сельского поселения** | **Всего** | **руб.** | **Х** |  | **4500,00** | **20000,00** | **20000,00** | **20000,00** | **20000,00** |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х |  | 4500,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**  |  |  |  |
| 56 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения |  | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 57 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения |  | чел. |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 58 |  | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** |  |  |  |
| 59 |  | **Задача 1 подпрограммы 4. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления** |  |  |  |
| 60 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения |  | % | 97 | 93 | 83 | 84,9 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 61 | **Основное мероприятие 2** **задачи 1 подпрограммы 4.**Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении2.1Расходы на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. | Х | **15737,27** | **17421,29** | **15500,47** | **16325,48** | **18205,06** | **20107,82** | **20124,00** | **20086,63** |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х | 7737,27 | 10054,29 | 10471,47 | 10325,48 | 10205,06 | 11107,82 | 11124,00 | 11086,63 |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 8000,00 | 7367,00 | 5029,00 | 6000,00 | 8000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | **Основное мероприятие 3****задачи 1 подпрограммы 4.**Ежегодные членские взносы3.1Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. | Х | **2259,00** | **2892,00** | **2892,00** | **2892,00** | **2848,00** | **2848,00** | **2490,00** | **2490,00** |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 2259,00 | 2892,00 | 2892,00 | 2892,00 | 2848,00 | 2848,00 | 2490,00 | 2490,00 |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | **Основное мероприятие 5** **задачи 1 подпрограммы 4.**Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения5.1Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. | Х | **8043,00** |  |  |  | **30 000,00** | **100 000,00** |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 8043,00 |  |  |  | 30 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения |  | чел. |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 65 | **Основное мероприятие 6****задачи 1 подпрограммы 4.**Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  | руб. | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | **Основное мероприятие 7** **задачи 1 подпрограммы 4.**Прочие мероприятия сельского поселения | Администрация сельского поселения | **Всего** | Руб. |  | **226574,00** |  |  |  |  | **60000,00** |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х | 226574,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | **Основное мероприятие 8****задачи 1 подпрограммы 4.** «Капитальный ремонт здания администрации»8.1Расходы на капитальный ремонт здания администрации | Администрация сельского поселения | **Всего** |  |  |  |  | **2441023,47** |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 2441023,47 |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | **Итого по подпрограмме 4** | Администрация сельского поселения | **Всего** | **руб.** | **Х** | **252613,27** | **20313,29** | **2459415,94** | **19217,48** | **51053,06** | **182955,82** | **22614,00** | **22576,63** |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х | 7737,27 | 10054,29 | 10471,47 | 10325,48 | 10205,06 | 11107,82 | 11124,00 | 11086,63 |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 194376,00 | 10259,00 | 2448944,47 | 8892,00 | 40848,00 | 171848,00 | 11490,00 | 11490,00 |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х | 50500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | **Подпрограмма 5. «Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет»** |  |  |  |
| 70 |  | **Задача 1 подпрограммы 5. Повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** |  |  |  |
| 71 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения | Администрация сельского поселения |  | **%** | Х | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5Увеличение доли светильников уличного освещения, оснащенных приборами учета электроэнергии | Администрация сельского поселения |  | **%** | Х | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73 | **Основное мероприятие 1** **задачи 1 подпрограммы 5.** Реализация энергосберегающих мероприятий по модернизации сетей уличного освещения сельского поселения Среднематренский сельсовет  | Администрация сельского поселения | **Всего** | руб. | Х | **3588714,00** | **3423634,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х | 3409278,00 | 3409278,00 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 179436,00 | 14356,00 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | **Итого по подпрограмме 5** | Администрация сельского поселения | **Всего** | **руб.** | **Х** | **3588714,00** | **3423634,00** |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х | 3409278,00 | 3409278,00 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 179436,00 | 14356,00 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | **Всего по муниципальной программе** | Администрация сельского поселения | **Всего** | **руб.** | **Х** | **9747642,27** | **10220951,** | **7911621,33** | **7902106,54** | **5068555,61** | **3116373,03** | **1453477,00** | **1453439,63** |
| Федеральный бюджет | Х | Х |  | 1432532,30 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | Х | Х | 7107242,27 | 3976428,19 | 2210471,47 | 2232035,48 | 1451008,23 | 11107,82 | 11124,00 | 11086,63 |
| Бюджет сельского поселения | Х | Х | 2343945,00 | 3834410,00 | 4988041,00 | 3653388,00 | 3170302,00 | 3105265,21 | 1442353,00 | 1442353,00 |
| Районный бюджет | Х | Х | 99075,00 | 169600,00 | 523720,00 | 365820,00 | 365820,00 |  |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 | Х | Х | 197380,00 | 807980,53 | 189388,86 | 1650863,06 | 81425,38 |  |  |  |
| 76 | **Всего по программе** | **Администрация сельского поселения** |  | **руб.** | **Х** | **9747642,27** | **10220951,02** | **7911621,33** | **7902106,54** | **5068555,61** | **3116373,03** | **1453477,00** | **1453439,63** |