

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

07.04.2020 с.Средняя Матренка N 17

О внесении изменений в муниципальную программу

сельского поселения Среднематренский сельсовет

«Устойчивое развитие территории сельского поселения

Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы»

В соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет от 17.10.2018г. № 69 «О порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области российской Федерации» администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу сельского поселения Среднематренский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы»(утв. постановлением № 70 от 17.10.2018г.,в редакции постановлений №84 от 24.12.2018г.,№12 от 26.03.2019г.,№19 от 10.04.2019г.,№30 от 04.06.2019г.,№43 от 09.08.2019г.,№45 от 10.09.2019г.,№52 от 03.10.2019г.,№56 от 11.11.2019г.,№61 от 24.12.2019г.,№6 от 26.02.2020г.)(прилагаются).

2.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**сельского поселения**

**Среднематренский сельсовет Н.А.Гущина**

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

от 07.04.2020г.от №17

Изменения

в муниципальную программу сельского поселения Среднематренский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы»

Внести в муниципальную программу(утв. постановлением № 70 от 17.10.2018.в редакции постановлений №84 от 24.12.2018г.,№12 от 26.03.2019г.,№19 от 10.04.2019г.,№30 от 04.06.2019г.,№43 от 09.08.2019г.,№45 от 10.09.2019г.,№52 от 03.10.2019г.,№56 от 11.11.2019г.,№61 от 24.12.2019г.,№6 от 26.02.2020г.) следующие изменения:

1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложения 1 к изменениям;

2.Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложения 2 к изменениям.

**Приложение № 1 к**

**муниципальной программе**

**Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за счет средств бюджетас/п | Наименование  целей,  индикаторов,  задач,  показателей,  подпрограмм,  основных  мероприятий1 | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель2 | Единица измерения | Значения индикаторов,  показателей и объемов  финансирования3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2018г. | | | | | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | 2023г. | | 2024 г. | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | | | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | | **11** | |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | |
| 4 | Индикатор 3.Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | | 4 | 4 | | 4 | |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 5,55 | | | | | 6,45 | 6,6 | 6,7 | | 6,8 | 7,0 | | 7,42 | |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 3 | |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 738 | | | | | 740 | 748 | 750 | | 752 | 753 | | 760 | |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 370 | | | | | 375 | 380 | 385 | | 393 | 400 | | 410 | |
| 12 | Индикатор 11.Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | |
| 13 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 39,4 | | | 45,7 | | | 46,8 | 47,5 | | 48,2 | 49,6 | | 52,6 | |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 85 | | | 85 | | | 90 | 90 | | 95 | 95 | | 100 | |
| 16 | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы:Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |  |
| 17 | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| 18 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | **Задача1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Содержание инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | км. | 0,5 | | | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | |
| 21 | **Основное мероприятие1 задачи 1 подпрограммы 1.**  Содержание инфраструктуры сельского поселения |  | руб. | Х | | | |  | |  |  | |  |  | | 100 000 | |
| 22 | **Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км. | 14,1 | | | | 14,1 | | 14,1 | | 14,1 | 14,1 | | 14,1 | | 14,1 |
| 25 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | руб. | Х | | | | 156 298 | | 220 000 | | 220 000 | 210 000 | |  | |  |
| 26 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1  Установка и обустройство детских и спортивных площадок. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | | |  | | 1 | |  |  | |  | | 1 |
| 27 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1  Приобретение контейнеров для мусора. | Администрация сельского поселения | шт. | 15 | | | |  | |  | |  | 10 | |  | |  |
| 28 | **Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения | руб. | Х | | | | 1000 | | 1000 | |  |  | |  | |  |
| 29 | **Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1**  Организация благоустройства территории сельского поселения |  | руб. | Х | | | | 11207 | | 1000 | |  |  | |  | |  |
| 30 | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  | руб. | Х | | | | 143003 | | 32262,73 | | 8415 |  | |  | |  |
| 31 | **Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1** Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптированой физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  | | | |  | | 104717,27 | |  | 10000 | |  | |  |
| 31 | **Итого по подпрограмме 1** | **Х** | **руб.** | **Х** | | | | **311508** | | **358980** | | **228415** | **220000** | |  | | **100000** |
| 32 | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 38 | | | | 39,2 | | 41,7 | | 44,6 | 47,5 | | 51,2 | | 54,8 |
| 34 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 50 | | | | 55 | | 56 | | 57 | 58 | | 59 | | 60 |
| 35 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | **Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | 2 | | | | 3 | | 3 | 4 | | 4 | | 4 |
| 38 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении |  | руб. | Х | |  | | | |  | |  |  | | 5 000 | | 5 000 |
| 39 | **Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | ед. | 225 | 226 | | | | | 227 | | 228 | 229 | | 230 | | 231 |
| 41 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 50 | 55 | | | | | 56 | | 57 | 58 | | 59 | | 60 |
| 42 | **Основное мероприятие 2**  **задачи 2 подпрограммы 2**  Расходы на реализацию мероприятий  направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |  | руб. | Х | **314927** | | | | | 2063000 | |  |  | |  | |  |
| 43 | **Основное мероприятие 3**  **задачи 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения |  | руб. | Х | 1490578 | | | | | 1323580 | | 1334000 | 1334000 | | 1473500 | | 1473500 |
| 44 | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **руб.** | **Х** | **1805505** | | | | | **3386580** | | **1334000** | **1334000** | | **1478500** | | **1478500** |
| 45 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Показатель 1 задачи 3муниципальной программы.  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | 2 | | | | 2 | | 2 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 |
| 47 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | **Задача 1 подпрограммы 3. Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 60 | | | | 70 | | 70 | | 75 | 75 | | 80 | | 80 |
| 50 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  | | | |  | |  | |  | 0,27 | | 0,27 | | 0,5 |
| 51 | **Основное мероприятие 1**  **задачи 1 подпрограммы 3.**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды |  | руб. | Х | | | |  | |  | |  |  | | 5000 | | 5 000 |
| 52 | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | **руб.** | **Х** | | | |  | |  | |  |  | | **5 000** | | **5 000** |
| 53 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Показатель 1 задачи 4муниципальной программы.  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 50 | | | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | 50 |
| 55 | Показатель 2 задачи 4муниципальной программы.  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. |  | | | |  | | 2 | |  |  | | 2 | |  |
| 56 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | **Задача 1 подпрограммы 4. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 97 | | | | 93 | | 83 | | 82 | 81 | | 80 | | 75 |
| 59 | **Основное мероприятие 1**  **задачи 1 подпрограммы 4.**  Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание. |  | Руб. | Х | | | |  | |  | |  |  | | 10 000 | | 10 000 |
| 60 | **Основное мероприятие 2**  **задачи 1 подпрограммы 4.**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении |  | руб. | Х | | | | 8000 | | 8000 | | 8000 | 8000 | | 8000 | | 8000 |
| 61 | **Основное мероприятие 3**  **задачи 1 подпрограммы 4.**  Ежегодные членские взносы |  | руб. | Х | | | | 2259 | | 2259 | | 2259 | 2259 | | 2259 | | 2259 |
| 62 | **Основное мероприятие 4**  **задачи 1 подпрограммы 4.**  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении. |  | Руб. | Х | | | |  | |  | |  |  | | 10000 | | 10000 |
| 63 | **Основное мероприятие 5**  **задачи 1 подпрограммы 4.**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения |  | руб. | Х | | | | 8043 | |  | |  |  | | 24000 | | 24000 |
| 64 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. |  | | | |  | | 2 | |  |  | | 2 | |  |
| 65 | **Основное мероприятие 6**  **задачи 1 подпрограммы 4.**  Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления |  | руб. | Х | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 66 | **Основное мероприятие 7**  **задачи 1 подпрограммы 4.**  Прочие мероприятия сельского поселения |  | Руб. |  | | | | 226574 | |  | |  |  | |  | |  |
| 67 | **Итого по подпрограмме 4** | **Х** | **руб.** | **Х** | | | | **244876** | | **10259** | | **10259** | **10259** | | **54259** | | **54259** |
| 68 | **Подпрограмма 5.«Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | **Задача 1 подпрограммы 5. Повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5  Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения | Администрация сельского поселения | **%** | Х | | | | 95 | | 95 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 71 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5  Увеличение доли светильников уличного освещения, оснащенных приборами учета электроэнергии | Администрация сельского поселения | **%** | Х | | | | 95 | | 95 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 72 | **Основное мероприятие 1**  **задачи 1 подпрограммы 5.**Реализация энергосберегающих мероприятий по модернизации сетей уличного освещения сельского поселения Среднематренский сельсовет |  | руб. | Х | | | | 179 436 | | 14356 | |  |  | |  | |  |
| 73 | **Итого по подпрограмме 5** | **Х** | **руб.** | **Х** | | | | **179 436** | | **14356** | |  |  | |  | |  |
| 74 | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **Х** | | | | **2541325** | | **3770175** | | **1572674** | **1564259** | | **1537759** | | **1637759** |
| 75 |  | **Администрация сельского поселения** | **руб.** | **Х** | | | | **2541325** | | **3770175** | | **1572674** | **1564259** | | **1537759** | | **1637759** |

**Приложение № 2 к**

**муниципальной программе**

**Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на**

**реализацию муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование подпрограмм | | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | | | | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | |
| 11 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1 | |  | | Всего | **9756667,27** | **10106716,02** | | **1582649,72** | | **1574264,06** | | **1537759** | | **1637759** | |
| Федеральный бюджет |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7107242,27 | 5408960,49 | | 9975,72 | | 10005,06 | |  | |  | |
| Бюджет сельского поселения | 2541325 | 3770175 | | 1572674 | | 1564259 | | 1537759 | | 1637759 | |
| Районный бюджет | 108100 | 179600 | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  | 747 980,53 | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | **Подпрограмма 1.**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения  Среднематренский сельсовет. | | Всего | **1529022** | **3276188,73** | | **228415** | | **220000** | |  | | **100000** | |
| Федеральный бюджет |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1109414 | 1989628,20 | |  | |  | |  | |  | |
| Бюджет сельского поселения | 311508 | 358980 | | 228415 | | 220000 | |  | | 100000 | |
| Районный бюджет | 108100 | 179600 | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  | 747980,53 | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет. | | Всего | **4386318** | **3386580** | | **1334000** | | **1334000** | | **1478500** | | **1478500** | |
| Федеральный бюджет |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2580813 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Бюджет сельского поселения | 1805505 | 3386580 | | 1334000 | | 1334000 | | 1478500 | | 1478500 | |
| Районный бюджет |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| n | | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | | Всего |  |  | |  | |  | | **5 000** | | **5 000** | |
| Федеральный бюджет |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Бюджет сельского поселения |  |  | |  | |  | | 5 000 | | 5 000 | |
| Районный бюджет |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | | Всего | **252613,27** | **20313,29** | | **20234,72** | | **20264,06** | | **54 259** | | **54 259** | |
| Федеральный бюджет |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7 737,27 | 10054,29 | | 9975,72 | | 10005,06 | |  | |  | |
| Бюджет сельского поселения | 244876 | 10 259 | | 10 259 | | 10259 | | 54 259 | | 54 259 | |
| Районный бюджет |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Подпрограмма 5**  Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | | **Всего** | | **3588714,00** | **3423634,00** |  | |  | |  | |  | |
| Федеральный бюджет | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | | 3 409 278,00 | 3409278,00 |  | |  | |  | |  | |
| Бюджет сельского поселения | | 179 436,00 | 14356,00 |  | |  | |  | |  | |
| Районный бюджет | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | |  |  |  | |  | |  | |  | |